2013届本科学生毕业论文（设计）工作安排进度表

会计学系   2012.10.16
	序号
	工作步骤
	工作内容
	时间安排

	
	
	
	年度
	月日

	1
	选题与定题
	成立系毕业论文工作领导小组、拟定工作计划与实施细则、报送教务处
	2012
	9.20—10.29

	
	
	征集和公布毕业论文参考选题
	
	11.10前

	
	
	指导选题、定题并下达任务书
	
	11.30前

	2
	开题报告
	文献检索、资料搜集、撰写开题报告
	
	12.1—12.20

	
	
	审查开题报告，明确开题意见
	
	12.21—12.31

	3
	撰写初稿
	撰写初稿
	2013
	1.1—4.20

	4
	中期检查
	检查进度、查找问题、解决问题
	
	4.21—4.30

	5
	修改初稿
	至少系统修改3遍以上，至定稿
	
	4.22—5.31

	6
	答  辩
	论文评阅
	
	6.1—6.10

	
	
	答辩及抽答辩
	
	6.11—6.24

	7
	终期检查
	终期检查与责任认定
	
	6.25—7.2

	8
	推  优
	推荐院级优秀毕业论文
	
	7.2前

	9
	工作总结
	基本信息汇总与工作总结
	
	7.3—7.10


PAGE  
1

